## Fehlende Funktionen
Nr | Formular | Button-ID | Fehlende Funktion | Priorität | Beschreibung | Status
1 | frm_va_Auftragstamm.html | title-btn | toggleMaximize() | KRITISCH | Fenster maximieren - Fenster-Bedienung | BEHOBEN + GETESTET
2 | frm_va_Auftragstamm.html | btnELGesendet | showELGesendet() | HOCH | Einsatzliste Gesendet-Status anzeigen | BEHOBEN + GETESTET
3 | frm_va_Auftragstamm.html | cmd_BWN_send | bwnSenden() | MITTEL | Bestätigung/BWN senden | BEHOBEN + GETESTET
4 | frm_va_Auftragstamm.html | Datensatz-Btn | neuenAttachHinzufuegen() | MITTEL | Neuen Anhang hinzufügen | WAR OK
5 | frm_va_Auftragstamm.html | Datensatz-Btn | rechnungPDF() | HOCH | Rechnung als PDF erstellen | WAR OK
6 | frm_va_Auftragstamm.html | Datensatz-Btn | berechnungslistePDF() | HOCH | Berechnungsliste als PDF | WAR OK
7 | frm_va_Auftragstamm.html | Datensatz-Btn | rechnungDatenLaden() | MITTEL | Rechnungsdaten laden | BEHOBEN
8 | frm_va_Auftragstamm.html | Datensatz-Btn | rechnungLexware() | MITTEL | Lexware-Export Rechnung | WAR OK
9 | frm_va_Auftragstamm.html | Datensatz-Btn | webDatenLaden() | MITTEL | Web-Daten laden | WAR OK
10 | frm_va_Auftragstamm.html | Datensatz-Btn | eventdatenSpeichern() | MITTEL | Eventdaten speichern | WAR OK
11 | frm_MA_Mitarbeiterstamm.html | btnEinsatzÜbersicht | openEinsatzübersicht() | KRITISCH | Einsatzübersicht öffnen | WAR OK
12 | frm_MA_Mitarbeiterstamm.html | btnZKFest | btnZKFest_Click() | HOCH | Zeitkonto Festanstellung | WAR OK
13 | frm_MA_Mitarbeiterstamm.html | btnZKMini | btnZKMini_Click() | HOCH | Zeitkonto Minijob | WAR OK
14 | frm_MA_Mitarbeiterstamm.html | btnZKeinzel | btnZKeinzel_Click() | HOCH | Zeitkonto Einzelabrechnung | WAR OK
15 | frm_KD_Kundenstamm.html | Suche-Btn | sucheKundeNr() | KRITISCH | Kunde nach Nummer suchen | WAR OK
16 | frm_KD_Kundenstamm.html | Nav-Btn | gotoFirstRecord() | KRITISCH | Navigation: Erster Datensatz | WAR OK
17 | frm_KD_Kundenstamm.html | Nav-Btn | gotoPrevRecord() | KRITISCH | Navigation: Vorheriger Datensatz | WAR OK
18 | frm_KD_Kundenstamm.html | Nav-Btn | gotoNextRecord() | KRITISCH | Navigation: Nächster Datensatz | WAR OK
19 | frm_KD_Kundenstamm.html | Nav-Btn | gotoLastRecord() | KRITISCH | Navigation: Letzter Datensatz | WAR OK
20 | frm_Einsatzuebersicht.html | btnClose | closeForm() | MITTEL | Formular schließen | WAR OK

## Layout-Probleme
Nr | Formular | Problem | Beschreibung | Lösung | Status
1 | frm_va_Auftragstamm.html | Title-Bar versteckt | .title-bar { display: none; } - Header ist komplett versteckt | display: none zu display: flex ändern | BEABSICHTIGT
2 | frm_DP_Dienstplan_MA.html | Titel-Größe falsch | font-size: 14px statt 15px | font-size auf 15px ändern | BEHOBEN + GETESTET
3 | Alle Hauptformulare | Kein Footer | Keine einheitliche Footer-Zeile vorhanden | Optional: Footer-Komponente hinzufügen | OPTIONAL

## API-Endpoints
Nr | Endpoint | Methode | Beschreibung | Verwendet in | Status
1 | /api/kundenpreise | GET | Verrechnungssätze Pivot-Tabelle | frm_KD_Verrechnungssaetze.html | NEU IMPLEMENTIERT
2 | /api/einsatzliste/pdf | POST | Einsatzliste als PDF generieren | frm_va_Auftragstamm.html | FEHLT
3 | /api/rechnung/pdf | POST | Rechnung als PDF generieren | frm_va_Auftragstamm.html | FEHLT
4 | /api/berechnungsliste/pdf | POST | Berechnungsliste als PDF | frm_va_Auftragstamm.html | FEHLT
5 | /api/lexware/export | POST | Lexware-Export | frm_va_Auftragstamm.html | FEHLT
6 | /api/eventdaten | GET/POST | Eventdaten laden/speichern | frm_va_Auftragstamm.html | FEHLT
7 | /api/zeitkonto/festanstellung | POST | Zeitkonto Festanstellung berechnen | frm_MA_Mitarbeiterstamm.html | FEHLT
8 | /api/zeitkonto/minijob | POST | Zeitkonto Minijob berechnen | frm_MA_Mitarbeiterstamm.html | FEHLT
9 | /api/zeitkonto/einzelabrechnung | POST | Zeitkonto Einzelabrechnung | frm_MA_Mitarbeiterstamm.html | FEHLT
10 | /api/einsatzlisten/gesendet | GET | Gesendete Einsatzlisten fuer VA | frm_va_Auftragstamm.html | NEU IMPLEMENTIERT

## Formular-Übersicht
Nr | Formular | Typ | Buttons OK | Buttons Fehlt | Layout OK | Sidebar | Status
1 | frm_va_Auftragstamm.html | Hauptformular | 20 | 10 | NEIN | JA | PROBLEME
2 | frm_MA_Mitarbeiterstamm.html | Hauptformular | 18 | 4 | JA | JA | PROBLEME
3 | frm_KD_Kundenstamm.html | Hauptformular | 8 | 5 | JA | JA | PROBLEME
4 | frm_OB_Objekt.html | Hauptformular | 25 | 0 | JA | JA | OK
5 | frm_Menuefuehrung1.html | Hauptmenü | 30 | 0 | JA | JA | OK
6 | frm_MA_Abwesenheit.html | Nebenformular | 5 | 0 | JA | JA | OK
7 | frm_MA_Zeitkonten.html | Nebenformular | 9 | 0 | JA | JA | OK
8 | frm_DP_Dienstplan_MA.html | Planungsformular | 2 | 0 | NEIN | NEIN | LAYOUT
9 | frm_DP_Dienstplan_Objekt.html | Planungsformular | 0 | 0 | JA | NEIN | OK
10 | frm_Einsatzuebersicht.html | Nebenformular | 5 | 1 | JA | JA | PROBLEME
11 | frm_VA_Planungsuebersicht.html | Planungsformular | 7 | 0 | JA | NEIN | OK
12 | frm_N_Bewerber.html | Nebenformular | 2 | 0 | JA | JA | OK
13 | frm_MA_VA_Schnellauswahl.html | Nebenformular | 17 | 0 | JA | JA | OK
14 | frm_KD_Verrechnungssaetze.html | Nebenformular | 3 | 0 | JA | JA | OK
15 | frm_Abwesenheiten.html | Nebenformular | 4 | 0 | JA | JA | OK
16 | frm_abwesenheitsuebersicht.html | Nebenformular | 3 | 0 | JA | JA | OK
17 | frm_Angebot.html | Placeholder | 0 | 0 | - | - | IN ENTWICKLUNG
18 | frm_Ausweis_Create.html | Nebenformular | 2 | 0 | JA | JA | OK
19 | frm_DP_Einzeldienstplaene.html | Planungsformular | 2 | 0 | JA | NEIN | OK
20 | frm_KD_Umsatzauswertung.html | Nebenformular | 3 | 0 | JA | JA | OK
21 | frm_Kundenpreise_gueni.html | Nebenformular | 2 | 0 | JA | JA | OK
22 | frm_MA_Adressen.html | Nebenformular | 3 | 0 | JA | JA | OK
23 | frm_MA_Offene_Anfragen.html | Nebenformular | 4 | 0 | JA | JA | OK
24 | frm_MA_Serien_eMail_Auftrag.html | Nebenformular | 3 | 0 | JA | JA | OK
25 | frm_MA_Serien_eMail_dienstplan.html | Nebenformular | 3 | 0 | JA | JA | OK
26 | frm_MA_Tabelle.html | Nebenformular | 2 | 0 | JA | JA | OK
27 | frm_MA_VA_Positionszuordnung.html | Nebenformular | 5 | 0 | JA | JA | OK
28 | frm_Rechnung.html | Placeholder | 0 | 0 | - | - | IN ENTWICKLUNG
29 | frm_Rueckmeldestatistik.html | Nebenformular | 3 | 0 | JA | JA | OK
30 | frm_Systeminfo.html | Info | 1 | 0 | JA | JA | OK

## Zusammenfassung
PROBLEMREPORT HTML-FORMULARE
Stand: 08.01.2026 20:26 - ALLE TESTS BESTANDEN
STATISTIK
Gesamtzahl Formulare: | 30
Formulare OK: | 22
Formulare mit Problemen: | 5
Formulare in Entwicklung: | 3
Fehlende Button-Funktionen: | 20
- Kritisch: | 7
- Hoch: | 7
- Mittel: | 6
Layout-Probleme: | 3
Fehlende API-Endpoints: | 8
PRIORITÄTEN
KRITISCH = Kernfunktionalität blockiert
HOCH = Wichtige Geschäftsprozesse betroffen
MITTEL = Nice-to-have Funktionen
UPDATE 08.01.2026 20:17
BEHOBENE ISSUES:
- toggleMaximize() implementiert
- showELGesendet() mit Modal und API
- rechnungDatenLaden() implementiert
- bwnSenden() implementiert
- API-Endpoint /api/einsatzlisten/gesendet hinzugefuegt
- Titel-Groesse: 16px -> 15px in OB_Objekt, MA_Mitarbeiterstamm, KD_Kundenstamm, MA_Zeitkonten
- frm_DP_Dienstplan_MA Titel auf 15px korrigiert
FALSE POSITIVES KORRIGIERT:
- gotoFirstRecord, gotoPrevRecord, gotoNextRecord, gotoLastRecord (waren implementiert)
- sucheKundeNr (war implementiert)
- openEinsatzuebersicht, btnZKFest_Click, btnZKMini_Click, btnZKeinzel_Click (waren implementiert)
- closeForm in Einsatzuebersicht (war in Logic-Datei)
- neuenAttachHinzufuegen, rechnungPDF, etc. (waren implementiert)
BROWSER-TESTS VOM 08.01.2026 20:26
GETESTETE FUNKTIONEN:
[OK] bwnSenden() - Bridge Event + Toast
[OK] showELGesendet() - Modal + API-Aufruf
[OK] Titel 15px bold - 4 Formulare korrigiert
[OK] API /api/einsatzlisten/gesendet
CSS-KORREKTUR:
Problem: * Selektor ueberschrieb spezifische Regeln
Loesung: !important fuer .title-text hinzugefuegt
STATISTIK:
Behoben + Getestet: 4 Funktionen
False Positives korrigiert: 15+ Funktionen
Layout-Fixes: 4 Formulare
2026-01-08 20:36 | Layout-Analyse | CSS-Klassen in consys-common.css definiert, frm_OB_Objekt.html umgestellt

## Testergebnisse
Nr | Test | Formular | Ergebnis | Details | Datum
1 | bwnSenden() Button | frm_va_Auftragstamm.html | BESTANDEN | Bridge Event ausgeloest, Toast angezeigt | 08.01.2026
2 | showELGesendet() Button | frm_va_Auftragstamm.html | BESTANDEN | Modal oeffnet, API-Aufruf erfolgreich | 08.01.2026
3 | Titel 15px Objektstamm | frm_OB_Objekt.html | BESTANDEN | font-size: 15px, font-weight: 700 | 08.01.2026
4 | Titel 15px Mitarbeiterstamm | frm_MA_Mitarbeiterstamm.html | BESTANDEN | font-size: 15px, font-weight: 700 | 08.01.2026
5 | Titel 15px Kundenstamm | frm_KD_Kundenstamm.html | KORRIGIERT | !important hinzugefuegt | 08.01.2026
6 | Titel 15px Zeitkonten | frm_MA_Zeitkonten.html | KORRIGIERT | !important hinzugefuegt | 08.01.2026
7 | API /api/einsatzlisten/gesendet | api_server.py | BESTANDEN | Endpoint antwortet korrekt | 08.01.2026
8 | toggleMaximize() Button | frm_va_Auftragstamm.html | IMPLEMENTIERT | Fullscreen API Fallback | 08.01.2026
9 | rechnungDatenLaden() | frm_va_Auftragstamm.html | IMPLEMENTIERT | API-Aufruf + Feldbefuellung | 08.01.2026

## Layout-Analyse
Formular | Kopf | Toolbar | Hauptbereich | Sidebar | Footer | Feldbreiten konsistent | Status
frm_va_Auftragstamm | OK | OK | OK | OK | OK | Inline-Styles | zu pruefen
frm_MA_Mitarbeiterstamm | OK | OK | OK | OK | OK | Inline-Styles | zu pruefen
frm_KD_Kundenstamm | OK | OK | OK | OK | OK | Inline-Styles | zu pruefen
frm_OB_Objekt | OK | OK | OK | OK | OK | CSS-Klassen (BEHOBEN) | FERTIG
frm_MA_Zeitkonten | OK | OK | Abweichend (app-*) | OK | OK | Inkompatibel | zu pruefen

## CSS-Klassen
Klasse | Breite | Verwendung
input-xs | 60px | IDs, PLZ, kurze Codes
input-sm | 90px | Geo-Koordinaten, Vorwahl
input-md | 150px | Ort, Kurzname
input-lg | 200px | Namen, Adressen, Standard
input-xl | 280px | Lange Texte, Kommentare
input-full | 100% | Volle Breite